## Diagrama de Gantt-TPS
Plataforma de Gestión de Proyectos para Equipos Colaborativos
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | 2025-08-17
RESPONSABLES DEL PROYECTO | 1.- Francisco José Valle Salazar 2.- Marlon Steven Interiano Villeda 3.- Diego Ernesto Portillo Alfaro 4.- Miguel Ángel Arévalo Ramos 5.- Alejandra Isabel Hernández Rodríguez 6.- Oscar Edgardo Cárcamo Ibarra 7.- Joel Enrique Paniagua García |  | FECHA DE FINALIZACIÓN: | [6 empty] | 2025-11-21
|  | DETALLES | 2024
No | Actividad | TAREAS | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
1 | Fase 1 Planificación y Definicion de necesidades | Identificacion de problemas, Oportunidades y objetivos. | bar: S3 to S4
Determinar los requeimientos de información. | bar: S4
Obtener la información a traves de herramientas. | bar: S4
Revisión y planificación de propuesta | bar: S4
Planificación de propuesta. | bar: S4
2 | Fase 2 Analisis | Realizar diagramas de flujo de Datos | bar: S4
Realizar diagramas de entidad y relación | bar: S4
Realizar diagramas de casos de uso | bar: S5
3 | Fase 3 Diseño | Diseño lógico del sistema | bar: S1
Diseñar el Diccionario de Datos | bar: S2
Diseñar el diccionario de archivos | bar: S2
Diseñar los Prototipos | bar: S3
4 | Fase 4 Codificación | Desarrollo del frontend | bar: S3
Desarrollo de la base de Datos | bar: S4
Desarrollar el formulario de contrato | bar: S4
Desarrollar de el calendario | bar: S4
Conectar el programa con la base de datos | bar: S5
Manuales de procedimientos internos del sistema. | bar: S5
Manuales externos de ayuda a los usuarios del sistema. | bar: S5
5 | Fase 5 Pruebas | Pruebas unitarias del programa y la base de datos | bar: S1
Pruebas de integración | bar: S2
Evaluar posibles problemas | bar: S3
Corregir errores detectados | bar: S4
6 | Fase 6 Validación | Validación de requisitos | bar: S5
Validación de funcionalidades | bar: S1
Validación de rendimiento | bar: S2
Validación de seguridad | bar: S2
Validación de datos | bar: S3
Validación de documentación | bar: S4
7 | Fase 7 Mantenimiento y evolución | Monitorear el sistema en producción. | bar: S5
Pruebas de Mantenimiento | bar: S1
Corregir errores o bugs reportados. | bar: S2
Agregar mejoras o nuevas funcionalidades según necesidades. | bar: S3 to S4